Принято на заседании                                                             Утверждаю: заведующая

Педагогического совета                                                          МБДОУ «ЦРР – детский сад

МБДОУ «ЦРР – детский сад                                                  «Алёнушка»                                                                                          «Алёнушка»                                                                              _____________/С.В. Тетерина/

Протокол № ___ от «___» _________ 2013 г.                        «___» ___________ 2013 г.

План введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательный процесс

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Алёнушка»

| Направление деятельности | Сроки проведения | Предполагаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования |
| 1.1. Утверждение приказа об организации работы по введению ФГОС ДО в МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» | До 15 октября 2013 г. | Приказ МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» | Заведующий МБДОУ |
| 1.2. Разработка и утверждение положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО | До 31 октября 2013 г. | Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» | Заведующий МБДОУ |
| 1.3. Изучение законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, изучение законов и иных нормативно-правовых актов Архангельской области | Сентябрь-октябрь 2013 г. | Создание нормативно-правовой базы | Заведующий МБДОУ, председатель и рабочая группа по введению ФГОС ДО |
| 1.4. Разработка карты самоанализа готовности МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» к введению ФГОС ДО | До 1 ноября 2013 г. | Карта самоанализа готовности МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» к введению ФГОС ДО | Председатель рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 1.5. Разработка и утверждение плана введения ФГОС ДО на 2013-2015 г.г. | До 1 ноября 2013 г. | План введения ФГОС ДО | Председатель и рабочая группа по введению ФГОС |
| 1.6. Внесение изменений и дополнений в Устав; разработка нормативно-правовых локальных актов, регламентирующих организационные и финансовые процессы введения ФГОС ДО в ДОУ | 2013 - 2014 г.г. | Приведение в соответствие с ФГОС нормативно-правовой базы | Заведующий МБДОУ |
| 1.7. Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» с учётом требований к структуре ООП ДО и ее объему | В течение 2013-2014 г.г. | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» | Ст. воспитатель, рабочая группа по введению ФГОС |
| Итог работы по разделу: 1) проведение координационно-методических советов Октябрьского образовательного округа по теме «Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС»; 2) выстраивание модели координации деятельности субъектов образовательных отношений, организационных структур учреждения по введению ФГОС ДО на разных уровнях |
| 2. Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 2.1. Проведение мониторинга готовности образовательной организации к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) | До 1 ноября 2013 г. | Определение степени готовности образовательной организации к введению и реализации ФГОС ДО | Заведующий МБДОУ, председатель рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 2.2. Координация деятельности членов рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО в МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» | постоянно | Составление плана-графика заседаний рабочей группы | Председатель рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 2.3. Проведение заседаний рабочей группы по введению ФГОС ДО | Согласно графику | Протоколы заседаний | Председатель рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 2.4. Активизация работы Совета Центра, привлечение органов общественного управления к решению проблем, связанных с введением ФГОС ДО | По положению | Протоколы заседаний | Рабочая группа по введению ФГОС ДО |
| 2.5. Корректировка модели образовательного процесса, обеспечивающей вариативность дополнительного образования в соответствии с ФГОС ДО | в течение 2013 - 2014 г.г. | Модель образовательного процесса, обеспечивающая вариативность дополнительного образования в соответствии с ФГОС ДО | Ст. воспитатель |
| 2.6. Организация работы консультативного пункта по решению управленческих, методических вопросов, возникающих в входе введения и реализации ФГОС ДО (по запросам ДОУ округа) | постоянно | Тетрадь записи консультаций | Рабочая группа по введению ФГОС ДО |
| 2.7. Корректировка планов и содержания работы творческих, проблемных групп Октябрьского образовательного округа в соответствии с ФГОС ДО | 2013 - 2014г. | Планы проблемных, творческих групп в соответствии с ФГОС ДО | Ст. методист Базового ДОУ |
| 2.8. Разработка проекта требований к результатам освоения ООП ДО | 2013-2014 г.г. | Проект | Рабочая группа по введению ФГОС ДО |
| Итог работы по разделу: проведение обучающих мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО через школу руководителя, организацию учебного модуля, работу консультативного пункта, работу проблемных, творческих групп для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Октябрьского образовательного округа |
| 3. Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования |
| 3.1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП ДО (обеспечение средствами обучения, в том числе техническими, соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии спецификой программы) | Январь 2014 г. | Составление сметы расходов | Рабочая группа по введению ФГОС ДО, главный бухгалтер |
| 3.2. Определение объемов и составление сметы на приведение в соответствие с ФГОС ДО требований к материально-техническим условиям | До 2014 г. | Смета | Заведующий МБДОУ, главный бухгалтер |
| 3.3. Разработка локальных актов / внесение изменений в них, регламентирующих установление оплаты труда работников, реализующих ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО | по мере необходимости | Приказы, локальные акты | Заведующий МБДОУ |
| 3.4. Определение объёма расходов, связанных с повышением квалификации / с дополнительным профессиональным образованием педагогов по профилю их деятельности | по мере необходимости | Составление сметы расходов | Рабочая группа по введению ФГОС ДО |
| Итог работы по разделу: формирование муниципального заказа в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 4. Кадровое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования |
| 4.1. Анализ соответствия педагогических работников квалификационным характеристикам, установленным для должностей работников образования | До конца 2013 г. | Таблица соответствия педагогических работников квалификационным характеристикам, установленным для должностей работников образования | Председатель рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 4.2. Анализ готовности педагогического персонала к введению ФГОС ДО | До конца 2013 г. | Мониторинг готовности педагогического персонала к введению ФГОС ДО | Председатель рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 4.3. Корректировка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников в связи с введением ФГОС ДО | Ноябрь 2013 г. | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Ст. воспитатель |
| 4.4. Принятие участия в организационных совещаниях, семинарах, вебсеминарах, видеоконференциях муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского уровня по введению ФГОС ДО | постоянно | Сбор и накопление методических материалов по введению ФГОС ДО, документы, подтверждающие участие в семинарах различного уровня | Рабочая группа по введению ФГОС ДО |
| 4.5. Организация и проведение цикла обучающих семинаров для педагогического коллектива МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» | 2013-2015 г.г. | Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива | Заведующий МБДОУ, ст. методист Базового ДОУ |
| 4.6. Разработка и реализация учебного модуля, блока обучающих семинаров для руководящих и педагогических работников по введению ФГОС ДО для образовательных организаций Октябрьского, Устьянского и Киземского округов | в течение 2013 - 2014 г.г. | Учебный модуль по введению и реализации ФГОС ДО | Рабочая группа по введению ФГОС ДО |
| 4.7. Организация участия МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» в мониторинге по введению в ФГОС | По требованию Управления образовании администрации МО «Устьянский муниципальный район» | Участие в проведении мониторинга по введению ФГОС ДО | Председатель рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 4.8. Корректировка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО | постоянно | Проект плана методической работы | Рабочая группа по введению ФГОС ДО |
| 4.9. Организация распространения опыта работы по введению ФГОС ДО через сетевое взаимодействие с образовательными организациями на муниципальном, региональном, межрегиональном уровнях | С 2014 г. | Работа школы руководителя, Учебный модуль по введению и реализации ФГОС ДО, Открытые показы мероприятий НОД в соответствии с ФГОС ДО | Рабочая группа по введению ФГОС ДО |
| 4.10. Корректировка системы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (приведение в соответствие с требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ДО) | ноябрь 2013 г. – сентябрь 2014 г. | Системы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Рабочая группа по введению ФГОС ДО |
| Итог работы по разделу: обобщение организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5. Информационное обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования |
| 5.1. Создание раздела «ФГОС ДО» в меню сайта Центра развития ребенка – детского сада «Алёнушка» для опубликования нормативно-правовой документации, методических разработок по введению ФГОС ДО | До 8 ноября 2013 г. | Создание вкладки «ФГОС ДО» | Председатель рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 5.2. Информирование общественности и родителей (законных представителей) о подготовке, введению и реализации ФГОС ДО | постоянно | Публикации | Педагоги Центра |
| 5.3. Организация сменного информационного стенда по введению ФГОС ДО | постоянно | Информационные стенды по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» | Рабочая группа по введению ФГОС ДО |
| 5.4. Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС | 2013-2015 г.г. | Протоколы собраний | Педагоги Центра |
| 5.5. Обеспечение публичной отчетности, санитарно-гигиенических условий по введению ФГОС ДО | По необходимости | Публичный отчет | Заведующий МБДОУ |
| Итог работы по разделу: освещение работы по введению и реализации ФГОС ДО в средствах массовой информации, обобщение опыта работы на конференциях различного уровня |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования |
| 6.1. Анализ материально-технического обеспечения образовательной деятельности в МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка» в соответствии с ФГОС ДО | До конца 2013 г. | Определение степени готовности материально-технической базы к переходу на ФГОС ДО | Рабочая группа по введению ФГОС ДО |
| 6.2. Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО | В течение 2014-2015 г.г. | Приведение в соответствие с требованиями | Заведующий МБДОУ |
| 6.3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, противопожарной безопасности, оснащенности помещений для работы медицинского персонала, оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО | В течение 2014-2015 г.г. | Приведение в соответствие с требованиями | Заведующий МБДОУ |
| Итог работы по разделу: соответствие материально-технических условий образовательной организации требованиям ФГОС ДО |